## 表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：绿化管网 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯中心医院北停车场改造 |  |  | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
土方
1 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1.材质:混凝土预制板面拆除 2.其它详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | m2 | 1.26
2 | 041001001001 | 拆除路面 | 1.材质:液压岩石破碎机破碎原有沥青路面及基层 2.其它详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | m2 | 4.2
3 | 010102002001 | 挖沟槽土方 | 1.挖掘机挖槽坑土方 一、二类土 2.夯填槽坑 3.其它详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | m3 | 327.24
室外绿化管道
4 | 031001008001 | 塑料管 | 1.PE给水管DN80 2.其它详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | m | 1
5 | 031001008002 | 塑料管 | 1.PE给水管DN63 2.其它详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | m | 55.5
6 | 031001008003 | 塑料管 | 1.PE给水管DN50 2.其它详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | m | 109.5
7 | 031001008004 | 塑料管 | 1.PE给水管DN40 2.其它详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | m | 86.5
8 | 031001008005 | 塑料管 | 1.PE给水管DN32 2.其它详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | m | 60.5
9 | 031001008006 | 塑料管 | 1.PE给水管DN25 2.其它详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | m | 186.7
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：绿化管网 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯中心医院北停车场改造 |  |  | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
10 | 031002003001 | 塑料阀门 | 1.给水阀门DN50 2.其它详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 个 | 3
11 | 031002003002 | 塑料阀门 | 1.给水阀门DN40 2.其它详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 个 | 3
12 | 030901003001 | 水喷淋(雾)喷头 | 1.喷头 埋藏旋转、散射 2.其它详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 个 | 31
13 | 031002003003 | 塑料阀门 | 1.给水阀门DN40 2.其它详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 个 | 31
室外检查井
14 | 040504001001 | 砌筑井 | 1.定型井 砖砌圆形阀门井 立式闸阀井 井内径1.20m 井室深1.50m 井深1.75m 2.其它详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 座 | 6
15 | 031002005001 | 疏水器 | 1.P-33快速取水器 2.其它详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | 个 | 8
绿化恢复
16 | 050103015001 | 铺种草皮 | 1.草皮铺种 播种 2.新工养护一年 3.其它详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | m2 | 272.7
硬化恢复
17 | 040202008001 | 砂砾石 | 1.石料规格:天然级配砂砾石基层 2.厚度:150mm |  | m2 | 10
本页小计
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：绿化管网 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯中心医院北停车场改造 |  |  | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价
18 | 040204001001 | 人行道块料铺设 | 1.块料品种、规格:铺设混凝土彩色步砖； 2.水泥砂浆安砌、灌缝； 3.其它详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | m2 | 1.3
19 | 040202014001 | 水泥稳定碎(砾)石 | 1.厚度:水泥稳定碎(砾)石摊铺200mm厚 水泥含量(5%) 2.其它详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | m2 | 8.7
20 | 040203003001 | 透层 | 1.材料品种:透层 无结合料粒料基层 乳化沥青 1kg/m2 2.其它详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | m2 | 8.7
21 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:细粒式沥青混凝土 2.厚度:6cm 3.其它详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | m2 | 8.7
22 | 040203004001 | 粘层 | 1.材料品种:黏(粘)层 沥青层 乳化沥青 0.5L/m2 2.其它详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | m2 | 8.7
23 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1.沥青品种:细粒式沥青混凝土，在沥青中按沥青总用量重量的0.3%加入抗剥落剂,同时于该面层中添加沥青混合料总用量0.2%的路用增强纤维。 2.厚度:4cm 3.其它详见设计图纸并符合相关规范要求 |  | m2 | 8.7
本页小计
合 计

## 表E.2.3 材料暂估单价及调整表
材料暂估单价及调整表
工程名称：绿化管网 |  |  |  |  | 标段：鄂尔多斯中心医院北停车场改造 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 规格型号 | 计量单位 | 数量 |  |  |  | 确认 |  |  |  | 调整金额（元） | 备注
|  |  |  | 数量 |  | 单价 （元） | 合价 （元） | 数量 | 单价 （元） | 合价 （元）
|  |  |  | A₁ |  | B₁ | C₁ | A₂ | B₂ | C₂ |  | D=C₂-C₁
本页小计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —
合 计 | [7 empty] | — | — |  |  |  | —

## 表E.3.1 措施项目清单计价表
措施项目清单计价表
工程名称：绿化管网 |  |  | 标段：鄂尔多斯中心医院北停车场改造 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 工作内容 |  | 价格（元） | 备注
1 | 一 | 措施项目一
1.1 | 031401010 | 文明施工费
1.2 | 031401010001 | 文明施工与环境保护费
1.3 | 031401012001 | 临时设施费
1.4 | 031401021001 | 雨季施工增加费
1.5 | 031401015001 | 已完工程及设备保护费
1.6 | 03B001 | 工程定位复测费
1.7 | 031401013001 | 二次搬运费
2 | 二 | 措施项目二
2.1
本页小计 | [6 empty] | -
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.1 其他项目清单计价表
其他项目清单计价表
工程名称：绿化管网 |  | 标段：鄂尔多斯中心医院北停车场改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 暂估（暂定）金额（元） | 结算（确定）金额（元） | 调整金额± （元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.2
2 | 暂估价
2.1 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.3
2.2 | 材料暂估价
3 | 计日工 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.4
4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 详见本标准表 E.4.5
5 | 材料检验试验费
6 | 建筑工程能效测评费
7 | 工程变更及现场签证
8 | 提前竣工（赶工补偿）
9 | 无负荷联合试运转费
10 | 停窝工损失费
11 | 施工期间未完工程保护费
12 | 企业自有工人培训管理费
13 | 建筑工人实名制费 | [5 empty] | 1.建设项目招标工期为1年的暂按57900元计入工程造价； 2.建设项目招标工期为2年的暂按99400元计入工程造价； 3.建设项目招标工期为3年及以上的暂按140900元计入工程造价。
14 | 安全生产计提费 | [5 empty] | 房屋建筑工程计提比例为3%，市政公用工程计提比例为1.5%。
15 | 人工增加费
合 计 | [6 empty] | -

## 表E.4.2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称：绿化管网 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯中心医院北停车场改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率（%） |  | 暂定金额 （元） | 确定金额（元） |  | 调整金额± (元) | 备注
1 | 合同价格调整暂列金额
2 | 未确定工程暂列金额
3 | 未确定服务暂列金额
4 | 未确定其他暂列金额
本页小计 |  | - | -
合 计 |  | - | -

## 表E.4.3 专业工程暂估价明细表
专业工程暂估价明细表
工程名称：绿化管网 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯中心医院北停车场改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 暂估金额（元） |  |  |  | 确认金额（元） |  |  |  | 调整金额±（元） | 备注
|  | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格 | 不含税价格 | 增值税 |  | 含税价格
|  | A₁ | B₁ |  | C₁ | A₂ | B₂ |  | C₂ | D=C₂-C₁
本页小计 | [10 empty] | -
合计 | [10 empty] | -

## 表E.4.4 计日工表
计日工表
工程名称：绿化管网 |  |  |  | 标段：鄂尔多斯中心医院北停车场改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 计日工名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价（元） |  |  | 调整金额± (元)
[7 empty] | 暂定 |  | 实际
[7 empty] | A₁ |  | A₂ | B=A₂-A₁
一 | 人工
1
人工小计
二 | 材料
1
材料小计
三 | 施工机具
1
施工机具小计
总计